## Feuille 1
| Jour 1 |  | Jour 2 |  | Jour 3 |  | Jour 4 |  | Jour 5 |  | Jour 6 |  | Jour 7 |  | Jour 8 |  | Jour 9 |  | Jour 10
sprint 1 | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j | 1/2 j
Receuil des objectifs
Analyse des données
Cahier des charges
dictionnaire des données
Modèle conceptuel de données
Modèle logique des données
Modèle relationnel
Modèle physique
nettoyage et mise en forme des données
Developpement et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données
Intégration dans la base de donnée
Developpement du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard
Developpement du template jinja2
sprint 2
Receuil des objectifs
etablir le cahier des charges
dictionnaire de données
Modèle conceptuel de données
Modèle logique des données
Modèle relationnel
Modèle physique
nettoyage et mise en forme des données
Developpement et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données
Intégration dans la base de donnée
Developpement du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard
Developpement du template jinja2
sprint 3
Receuil des objectifs
établir le cahier des charges
dictionnaire des données
Modèle conceptuel de données
Modèle logique des données
Modèle relationnel
Modèle physique
nettoyage et mise en forme des données
Developpement et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données
Intégration dans la base de donnée
Developpement du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard
Developpement du template jinja2

## Feuille 2
Avancement
Itération | Tâche | Etat | Estimation | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire
Sprint 1 | Recueil des objectifs | terminée | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
| établir le cahier des charges | terminée | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
| dictionnaire des données | terminée | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
| Modèle conceptuel de données | terminée | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
| Modèle logique des données | terminée | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
| Modèle relationnel | terminée | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
| Modèle physique | en cours | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50%
| nettoyage et mise en forme des données | en cours | 2 | 1 | 1 | 50%
| Developpementet mise en forme des dataframes pour l'insertion des données | terminée | 1 | 1 | 1 | 100%
| Intégration dans la base de donnée | terminée | 1 | 1 | 0 | 100%
| Developpement du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard | non démarrée
| Developpement du template jinja2 | non démarrée
sprint 2 | Recueil des objectifs | non démarrée
| établir le cahier des charges | non démarrée
| dictionnaire des données | non démarrée
| Modèle conceptuel de données | non démarrée
| Modèle logique des données | non démarrée
| Modèle relationnel | non démarrée
| Modèle physique | non démarrée
| nettoyage et mise en forme des données | non démarrée
| Developpement et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données | non démarrée
| Intégration dans la base de donnée | non démarrée
| Developpement du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard | non démarrée
| Developpement du template jinja2 | non démarrée
sprint 3 | Recueil des objectifs | non démarrée
| établir le cahier des charges | non démarrée
| dictionnaire des données | non démarrée
| Modèle conceptuel de données | non démarrée
| Modèle logique des données | non démarrée
| Modèle relationnel | non démarrée
| Modèle physique | non démarrée
| nettoyage et mise en forme des données | non démarrée
| Developpement et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données | non démarrée
| Intégration dans la base de donnée | non démarrée
| Developpement du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard | non démarrée
| Developpement du template jinja2 | non démarrée